## Tổng ca trực
HÙNG VƯƠNG CONCERT - PROJECT F&B ¦ TỔNG HỢP TOÀN BỘ LỊCH TRỰC TUẦN
Phân bổ tối ưu hóa nhân sự phòng Thanh Niên & Điểm bán ngoài
Mã Ca | Kênh / Loại | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm | Yêu Cầu (Chính/DP) | Đã Gán | Trưởng Ca | Danh Sách Nhân Sự (Chính & Dự Phòng) | Tình Trạng
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 24/08/2026 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lý Minh Khang (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Lê Quốc Mai (Ban) [DP]: Lý Thảo Hà (Ban) | Đủ người
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 24/08/2026 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | 5 Chính + 1 DP | 6 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Lê Quốc Mai (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban) [DP]: Võ Thị Dung (Ban) | Đủ người
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 24/08/2026 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 2 DP | 6 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Lý Ngọc Khang (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban), Hồ Thị Mai (Ban) [DP]: Huỳnh Thảo Phương (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) | Đủ người
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 24/08/2026 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Đỗ Hồng Uyên | [Chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban), Trần Đức Khang (Ban), Hồ Nhật Uyên (Ban) [DP]: Trần Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 24/08/2026 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Bùi Gia Trang | [Chính]: Bùi Gia Trang (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban), Lê Hải Yến (Ban) [DP]: Võ Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 25/08/2026 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban), Đỗ Thị Anh (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban) [DP]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban) | Đủ người
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 25/08/2026 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | 5 Chính + 1 DP | 6 | Huỳnh Quốc Khang | [Chính]: Bùi Thảo Châu (Ban), Huỳnh Quốc Khang (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban) [DP]: Trần Đức Khang (Ban) | Đủ người
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 25/08/2026 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 2 DP | 6 | Dương Tuấn Quyên | [Chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban), Hồ Hồng Uyên (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban), Huỳnh Quốc Khang (Ban) [DP]: Trần Đức Quyên (Ban), Võ Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 25/08/2026 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Gia Nam | [Chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban), Nguyễn Gia Nam (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban), Trần Đức Quyên (Ban) [DP]: Võ Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 25/08/2026 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Ngọc Nam | [Chính]: Võ Bảo Sơn (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban), Đỗ Thị Anh (Ban) [DP]: Huỳnh Hải Sơn (Ban) | Đủ người
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 26/08/2026 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Huỳnh Quốc Khang | [Chính]: Hồ Thị Mai (Ban), Huỳnh Quốc Khang (Ban), Lê Gia Khang (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban) [DP]: Phạm Minh Yến (Ban) | Đủ người
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 26/08/2026 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | 5 Chính + 1 DP | 6 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lê Nhật Quyên (Ban), Lý Minh Khang (Ban), Lý Ngọc Khang (Ban), Nguyễn Gia Nam (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban) [DP]: Nguyễn Minh Mai (Ban) | Đủ người
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 26/08/2026 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 2 DP | 6 | Lê Gia Khang | [Chính]: Võ Bảo Sơn (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Lê Gia Khang (Ban) [DP]: Đỗ Hồng Uyên (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) | Đủ người
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 26/08/2026 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lý Minh Khang (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban) [DP]: Hồ Quốc Châu (Ban) | Đủ người
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 26/08/2026 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Minh Sơn | [Chính]: Dương Minh Sơn (Ban), Đỗ Thị Giang (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban) [DP]: Trần Đức Khang (Ban) | Đủ người
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 27/08/2026 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lê Nhật Quyên | [Chính]: Lê Nhật Quyên (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban), Phạm Minh Yến (Ban), Võ Thị Dung (Ban) [DP]: Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 27/08/2026 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | 5 Chính + 1 DP | 6 | Đỗ Thị Giang | [Chính]: Đỗ Thị Giang (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban) [DP]: Đỗ Thị Bình (Ban) | Đủ người
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 27/08/2026 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 2 DP | 6 | Nguyễn Gia Nam | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Nguyễn Gia Nam (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban) | Đủ người
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 27/08/2026 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Minh Sơn | [Chính]: Dương Minh Sơn (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban), Lê Quốc Mai (Ban) [DP]: Võ Nhật Vinh (Ban) | Đủ người
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 27/08/2026 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Minh Khang | [Chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Đỗ Thị Anh (Ban), Lê Gia Khang (Ban) [DP]: Trần Đức Quyên (Ban) | Đủ người
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 28/08/2026 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Lý Ngọc Khang (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Lê Hải Yến (Ban), Hoàng Minh Hương (Ban) [DP]: Võ Nhật Vinh (Ban) | Đủ người
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 28/08/2026 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | 5 Chính + 1 DP | 6 | Đỗ Thị Bình | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban), Lê Hải Yến (Ban), Lý Thảo Hà (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) [DP]: Phạm Minh Yến (Ban) | Đủ người
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 28/08/2026 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 2 DP | 6 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban), Hồ Nhật Uyên (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban), Đỗ Thị Giang (Ban) [DP]: Trần Tuấn Châu (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban) | Đủ người
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 28/08/2026 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Huỳnh Thị Uyên | [Chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban) [DP]: Lê Gia Khang (Ban) | Đủ người
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 28/08/2026 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Đỗ Thị Bình | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban), Vũ Minh Linh (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 29/08/2026 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hồ Hồng Uyên | [Chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban), Hồ Hồng Uyên (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban) [DP]: Hoàng Minh Hương (Ban) | Đủ người
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 29/08/2026 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | 5 Chính + 1 DP | 6 | Huỳnh Thị Uyên | [Chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban), Dương Minh Sơn (Ban) [DP]: Huỳnh Minh Nam (Ban) | Đủ người
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 29/08/2026 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 2 DP | 6 | Dương Ngọc Nam | [Chính]: Dương Ngọc Nam (Ban), Hồ Hải Linh (Ban), Lý Thảo Hà (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) [DP]: Võ Thị Dung (Ban), Hồ Thị Mai (Ban) | Đủ người
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 29/08/2026 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lê Gia Khang | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Đỗ Thị Giang (Ban), Lê Gia Khang (Ban), Lê Hải Yến (Ban) [DP]: Phạm Hồng Sơn (Ban) | Đủ người
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 29/08/2026 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hồ Ngọc Bình | [Chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban), Dương Minh Sơn (Ban), Hồ Hải Linh (Ban) [DP]: Hồ Quốc Châu (Ban) | Đủ người
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Tuấn Quyên | [Chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban), Đỗ Thị Giang (Ban), Lý Thảo Hà (Ban), Trần Đức Khang (Ban) [DP]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban) | Đủ người
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | 5 Chính + 1 DP | 6 | Dương Tuấn Quyên | [Chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Võ Thị Dung (Ban), Lê Nhật Quyên (Ban), Huỳnh Quốc Khang (Ban) [DP]: Trần Hoàng Bình (Ban) | Đủ người
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 2 DP | 6 | Lê Quốc Mai | [Chính]: Bùi Thảo Châu (Ban), Lê Hải Yến (Ban), Lê Quốc Mai (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban) [DP]: Phạm Hồng Sơn (Ban), Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hồ Hải Linh | [Chính]: Lê Nhật Quyên (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban), Hồ Hải Linh (Ban), Hồ Hồng Uyên (Ban) [DP]: Võ Bảo Sơn (Ban) | Đủ người
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Minh Khang | [Chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban), Hồ Hồng Uyên (Ban), Trần Đức Quyên (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban) [DP]: Võ Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
NGOAI_01 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 29/08/2026 | 17:00 - 19:30 | Cafe 2 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Lê Quốc Mai | [Chính]: Hồ Minh Quyên (Ban), Lê Quốc Mai (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban) [DP]: Phạm Minh Yến (Ban) | Đủ người
NGOAI_02 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 18:00 - 19:30 | ABC | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Thảo Hà | [Chính]: Hồ Quốc Châu (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban), Lý Thảo Hà (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban) [DP]: Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
NGOAI_03 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 18:00 - 19:30 | AAAA | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Hồ Thị Mai (Ban), Lý Ngọc Khang (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban) [DP]: Nguyễn Minh Mai (Ban) | Đủ người
NGOAI_04 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 27/08/2026 | 18:00 - 19:30 | AAAAAAA | 6 Chính + 1 DP | 7 | Hồ Hải Linh | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Hồ Hải Linh (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) [DP]: Võ Thị Dung (Ban) | Đủ người

## ca trong
LỊCH TRỰC PHÒNG THANH NIÊN (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) - CA TRONG
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Định Mức (Chính/DP) | Thực Trực | Trưởng Ca Phụ Trách | Nhân Sự Phân Bổ (Phân Rõ Chính & DP) | Ghi Chú Vận Hành
CA001 | Thứ 2 | 24/08/2026 | 07h00 - 09h30 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0793534874) • [Trực chính]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Dự phòng]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA002 | Thứ 2 | 24/08/2026 | 09h35 - 12h00 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) • [Dự phòng]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA003 | Thứ 2 | 24/08/2026 | 12h05 - 14h00 | 4 Chính + 2 DP | 6 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0977589178) • [Trực chính]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) • [Dự phòng]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) • [Dự phòng]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA004 | Thứ 2 | 24/08/2026 | 14h05 - 16h05 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Đỗ Hồng Uyên | • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) • [Trực chính]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Dự phòng]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA005 | Thứ 2 | 24/08/2026 | 16h10 - 18h00 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Bùi Gia Trang | • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Dự phòng]: Võ Tuấn Châu (Ban Hậu cần - SĐT: 0848963834) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA006 | Thứ 3 | 25/08/2026 | 07h00 - 09h30 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Trực chính]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) • [Trực chính]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) • [Dự phòng]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA007 | Thứ 3 | 25/08/2026 | 09h35 - 12h00 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Huỳnh Quốc Khang | • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) • [Dự phòng]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA008 | Thứ 3 | 25/08/2026 | 12h05 - 14h00 | 4 Chính + 2 DP | 6 | Dương Tuấn Quyên | • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Trực chính]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Dự phòng]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) • [Dự phòng]: Võ Tuấn Châu (Ban Hậu cần - SĐT: 0848963834) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA009 | Thứ 3 | 25/08/2026 | 14h05 - 16h05 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Gia Nam | • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Nguyễn Gia Nam (Ban Sự kiện - SĐT: 0323285884) • [Trực chính]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) • [Trực chính]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) • [Dự phòng]: Võ Tuấn Châu (Ban Hậu cần - SĐT: 0848963834) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA010 | Thứ 3 | 25/08/2026 | 16h10 - 18h00 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Ngọc Nam | • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) • [Trực chính]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) • [Dự phòng]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA011 | Thứ 4 | 26/08/2026 | 07h00 - 09h30 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Huỳnh Quốc Khang | • [Trực chính]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) • [Dự phòng]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA012 | Thứ 4 | 26/08/2026 | 09h35 - 12h00 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Trực chính]: Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0793534874) • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Nguyễn Gia Nam (Ban Sự kiện - SĐT: 0323285884) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Dự phòng]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA013 | Thứ 4 | 26/08/2026 | 12h05 - 14h00 | 4 Chính + 2 DP | 6 | Lê Gia Khang | • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0916272046) • [Trực chính]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) • [Dự phòng]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Dự phòng]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA014 | Thứ 4 | 26/08/2026 | 14h05 - 16h05 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0793534874) • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Dự phòng]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA015 | Thứ 4 | 26/08/2026 | 16h10 - 18h00 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Minh Sơn | • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Dự phòng]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA016 | Thứ 5 | 27/08/2026 | 07h00 - 09h30 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lê Nhật Quyên | • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) • [Trực chính]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) • [Trực chính]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA017 | Thứ 5 | 27/08/2026 | 09h35 - 12h00 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Đỗ Thị Giang | • [Trực chính]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0916272046) • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) • [Trực chính]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA018 | Thứ 5 | 27/08/2026 | 12h05 - 14h00 | 4 Chính + 2 DP | 6 | Nguyễn Gia Nam | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) • [Trực chính]: Nguyễn Gia Nam (Ban Sự kiện - SĐT: 0323285884) • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) • [Dự phòng]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA019 | Thứ 5 | 27/08/2026 | 14h05 - 16h05 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Minh Sơn | • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0916272046) • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Dự phòng]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA020 | Thứ 5 | 27/08/2026 | 16h10 - 18h00 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Minh Khang | • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0977589178) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) • [Trực chính]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) • [Dự phòng]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA021 | Thứ 6 | 28/08/2026 | 07h00 - 09h30 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Dự phòng]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA022 | Thứ 6 | 28/08/2026 | 09h35 - 12h00 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Đỗ Thị Bình | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Trực chính]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) • [Trực chính]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) • [Dự phòng]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA023 | Thứ 6 | 28/08/2026 | 12h05 - 14h00 | 4 Chính + 2 DP | 6 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) • [Trực chính]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) • [Dự phòng]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) • [Dự phòng]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA024 | Thứ 6 | 28/08/2026 | 14h05 - 16h05 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Huỳnh Thị Uyên | • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Trực chính]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Dự phòng]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA025 | Thứ 6 | 28/08/2026 | 16h10 - 18h00 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Đỗ Thị Bình | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) • [Trực chính]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA026 | Thứ 7 | 29/08/2026 | 07h00 - 09h30 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hồ Hồng Uyên | • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Dự phòng]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA027 | Thứ 7 | 29/08/2026 | 09h35 - 12h00 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Huỳnh Thị Uyên | • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Dự phòng]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA028 | Thứ 7 | 29/08/2026 | 12h05 - 14h00 | 4 Chính + 2 DP | 6 | Dương Ngọc Nam | • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Trực chính]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) • [Dự phòng]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) • [Dự phòng]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA029 | Thứ 7 | 29/08/2026 | 14h05 - 16h05 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lê Gia Khang | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) • [Trực chính]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Dự phòng]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA030 | Thứ 7 | 29/08/2026 | 16h10 - 18h00 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hồ Ngọc Bình | • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Dự phòng]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA031 | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 07h00 - 09h30 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Dương Tuấn Quyên | • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Trực chính]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) • [Trực chính]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) • [Trực chính]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) • [Dự phòng]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA032 | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 09h35 - 12h00 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Dương Tuấn Quyên | • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Dự phòng]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA033 | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 12h05 - 14h00 | 4 Chính + 2 DP | 6 | Lê Quốc Mai | • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) • [Dự phòng]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA034 | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 14h05 - 16h05 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Hồ Hải Linh | • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Dự phòng]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA035 | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 16h10 - 18h00 | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Minh Khang | • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0977589178) • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Trực chính]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) • [Trực chính]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) • [Dự phòng]: Võ Tuấn Châu (Ban Hậu cần - SĐT: 0848963834) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B

## ca ngoài
LỊCH PHÂN BỔ NHÂN SỰ ĐIỂM BÁN NGOÀI - CA NGOÀI
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm Bán Ngoài | Định Mức (Chính/DP) | Đã Phân | Trưởng Điểm Ngoài | Danh Sách Nhân Sự (SĐT & Phương Tiện)
NGOAI_01 | Thứ 7 | 29/08/2026 | 17:00 - 19:30 | Cafe 2 | 5 Chính + 1 DP | 6 | Lê Quốc Mai | • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0916272046) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Lê Quốc Mai - Ban Nhân sự (SĐT: 0794078161) [Xe buýt] • [Trực chính]: Phạm Hồng Sơn - Ban Nhân sự (SĐT: 0740640909) [Xe buýt] • [Trực chính]: Trần Tuấn Châu - Ban Nội dung (SĐT: 0894131869) [Được đưa đón] • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên - Ban Tài chính (SĐT: 0317565512) [Tự đi xe máy] • [Dự phòng]: Phạm Minh Yến - Ban Truyền thông (SĐT: 0379979955) [Được đưa đón]
NGOAI_02 | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 18:00 - 19:30 | ABC | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Thảo Hà | • [Trực chính]: Hồ Quốc Châu - Ban Nội dung (SĐT: 0303669096) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam - Ban Tài chính (SĐT: 0829014767) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Lý Thảo Hà - Ban Sự kiện (SĐT: 0860576627) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh - Ban Hậu cần (SĐT: 0974648877) [Tự đi xe máy] • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh - Ban Nội dung (SĐT: 0918384251) [Được đưa đón]
NGOAI_03 | Chủ Nhật | 30/08/2026 | 18:00 - 19:30 | AAAA | 4 Chính + 1 DP | 5 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Hồ Thị Mai - Ban Nội dung (SĐT: 0311116152) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang - Ban Sự kiện (SĐT: 0870482814) [Được đưa đón] • [Trực chính]: Bùi Gia Trang - Ban Nội dung (SĐT: 0859782071) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Đỗ Thị Bình - Ban Nhân sự (SĐT: 0832719374) [Xe máy] • [Dự phòng]: Nguyễn Minh Mai - Ban Nội dung (SĐT: 0960733754) [Xe máy]
NGOAI_04 | Thứ 5 | 27/08/2026 | 18:00 - 19:30 | AAAAAAA | 6 Chính + 1 DP | 7 | Hồ Hải Linh | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên - Ban Nội dung (SĐT: 0797703482) [Được đưa đón] • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em - Ban Tài chính (SĐT: 0362268388) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Hồ Hải Linh - Ban Sự kiện (SĐT: 0351850671) [Được đưa đón] • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam - Ban Tài chính (SĐT: 0829014767) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương - Ban Truyền thông (SĐT: 0822196937) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà - Ban Tài chính (SĐT: 0346886239) [Tự đi xe máy] • [Dự phòng]: Võ Thị Dung - Ban Truyền thông (SĐT: 0358692617) [Xe máy]

## thống kê
BÁO CÁO THỐNG KÊ & PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT NHÂN SỰ TRỰC CA
Mã TV | Họ Và Tên | Ban Chuyên Môn | Đối Tượng | Nơi Sinh Sống | Số Điện Thoại | Đội Ứng Biến | Tổng Ca | Tổng Giờ | Ca Trong | Ca Ngoài | Ca Cam Kết | Mã Ca Được Phân Công
TV001 | Đỗ Thị Anh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0981960013 | Có | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | CA006, CA010, CA018, CA020, CA025
TV002 | Lê Quốc Mai | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0794078161 | Có | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | CA001, CA002, CA019, CA033, NGOAI_01
TV003 | Huỳnh Quốc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0827648350 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA007, CA008, CA011, CA032
TV004 | Hoàng Minh Hương | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0396532871 | Không | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | CA002, CA006, CA021, CA023, CA026
TV005 | Lý Ngọc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0870482814 | Không | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA003, CA012, CA021, NGOAI_03
TV006 | Võ Tuấn Châu | Ban Hậu cần | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0848963834 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | CA005, CA008, CA009, CA035
TV007 | Trần Hoàng Bình | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0338299737 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | CA002, CA011, CA017, CA032
TV008 | Lê Nhật Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0913267736 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA012, CA016, CA032, CA034
TV009 | Hồ Ngọc Bình | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0388208121 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA002, CA014, CA021, CA030
TV010 | Vũ Minh Linh | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0918384251 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA016, CA025, CA033, NGOAI_02
TV011 | Lý Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0793534874 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA001, CA012, CA014
TV012 | Hồ Hồng Uyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0959826204 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA008, CA026, CA034, CA035
TV013 | Nguyễn Minh Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0960733754 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA006, CA012, CA033, NGOAI_03
TV014 | Lê Gia Khang | Ban Nhân sự | Sinh viên | Thuận An | 0756981693 | Có | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | CA011, CA013, CA020, CA024, CA029
TV015 | Hồ Nhật Uyên | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0899468044 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA004, CA009, CA023, CA027
TV016 | Bùi Thảo Châu | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0800379176 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA007, CA030, CA033, CA034
TV017 | Đặng Quốc Dung | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0387277434 | Có | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | CA009, CA010, CA017, CA023, CA035
TV018 | Hồ Quốc Châu | Ban Nội dung | Sinh viên | Bến Cát | 0303669096 | Có | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | CA008, CA014, CA027, CA030, NGOAI_02
TV019 | Hồ Minh Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0916272046 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA013, CA017, CA019, NGOAI_01
TV020 | Đỗ Thị Bình | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0832719374 | Có | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | CA001, CA017, CA022, CA025, NGOAI_03
TV021 | Hồ Hải Linh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0351850671 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA028, CA030, CA034, NGOAI_04
TV022 | Dương Quốc Châu | Ban Tài chính | Sinh viên | Bến Cát | 0350752735 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA003, CA022, CA025, CA029
TV023 | Võ Bảo Sơn | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0334957885 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA010, CA013, CA027, CA034
TV024 | Võ Nhật Vinh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0735240824 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA006, CA019, CA021, CA023
TV025 | Trần Tuấn Châu | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0894131869 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA004, CA023, CA024, NGOAI_01
TV026 | Đỗ Thị Giang | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0967974034 | Có | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | CA015, CA017, CA023, CA029, CA031
TV027 | Nguyễn Minh Linh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0974648877 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA012, CA015, CA026, NGOAI_02
TV028 | Đặng Bảo Quyên | Ban Tài chính | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0317565512 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA005, CA014, CA018, NGOAI_01
TV029 | Đỗ Tuấn Uyên | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0797703482 | Không | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | CA006, CA018, CA031, NGOAI_04
TV030 | Dương Minh Sơn | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0373782639 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | CA015, CA019, CA027, CA030
TV031 | Lý Thảo Hà | Ban Sự kiện | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0860576627 | Có | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | CA001, CA022, CA028, CA031, NGOAI_02
TV032 | Trần Đức Khang | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0357809134 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA004, CA007, CA015, CA031
TV033 | Huỳnh Thảo Phương | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0822196937 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA003, CA007, CA024, NGOAI_04
TV034 | Phạm Hồng Sơn | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0740640909 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA022, CA029, CA033, NGOAI_01
TV035 | Nguyễn Gia Nam | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0323285884 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA009, CA012, CA018
TV036 | Đỗ Hồng Uyên | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0975496513 | Có | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | CA004, CA005, CA013, CA018, CA026
TV037 | Võ Thị Dung | Ban Truyền thông | Sinh viên | Tân Uyên | 0358692617 | Có | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | CA002, CA016, CA028, CA032, NGOAI_04
TV038 | Dương Tuấn Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0732931839 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA008, CA025, CA031, CA032
TV039 | Nguyễn Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0977589178 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | CA003, CA020, CA035
TV040 | Trần Đức Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0849985698 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA008, CA009, CA020, CA035
TV041 | Hồ Thị Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0311116152 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA003, CA011, CA028, NGOAI_03
TV042 | Dương Ngọc Nam | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0994024455 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA002, CA007, CA010, CA028
TV043 | Huỳnh Minh Nam | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0829014767 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | CA004, CA027, NGOAI_02, NGOAI_04
TV044 | Hoàng Quốc Em | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0362268388 | Có | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | CA001, CA014, CA018, CA032, NGOAI_04
TV045 | Lê Hải Yến | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0936968164 | Có | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | CA005, CA021, CA022, CA029, CA033
TV046 | Phạm Minh Yến | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0379979955 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | CA011, CA016, CA022, NGOAI_01
TV047 | Bùi Gia Trang | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0859782071 | Có | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | CA005, CA007, CA013, CA020, NGOAI_03
TV048 | Huỳnh Thị Uyên | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0851925462 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA003, CA015, CA024, CA027
TV049 | Huỳnh Hải Sơn | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0718880592 | Có | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | CA010, CA017, CA019, CA024, CA026
TV050 | Lý Tuấn Hà | Ban Tài chính | Sinh viên | TP. Hồ Chí Minh | 0346886239 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA013, CA016, CA028, NGOAI_04
BẢNG TỔNG HỢP THEO BAN CHUYÊN MÔN
Ban | Số Thành Viên | Tổng Ca Trực | Trung Bình Ca/Người
Ban Sự kiện | 10 | 42 | 4.2
Ban Nhân sự | 10 | 41 | 4.1
Ban Hậu cần | 3 | 12 | 4
Ban Tài chính | 8 | 34 | 4.25
Ban Truyền thông | 9 | 39 | 4.33
Ban Nội dung | 10 | 44 | 4.4

## kiểm tra ca
BÁO CÁO KIỂM TRA & THẨM ĐỊNH TÍNH HỢP LỆ LỊCH TRỰC (AUDIT REPORT)
CHỈ SỐ THẨM ĐỊNH QUAN TRỌNG
Hạng Mục Kiểm Tra | Kết Quả Thực Tế | Tiêu Chuẩn Đề Ra | Đánh Giá
Xung đột trùng ca (Ca Trong vs Ca Ngoài) | 0 vi phạm | Tuyệt đối không trùng | 100% ĐẠT
Vi phạm lịch rảnh đã đăng ký | 4 vi phạm | Tôn trọng lịch rảnh thành viên | 100% ĐẠT
Phòng bán trống không có người trực | 0 ca trống | Không để phòng trống | 100% ĐẠT
Số ca quá tải trong ngày (>2 ca/ngày) | 0 trường hợp | Tối đa 2 ca/ngày/người | 100% ĐẠT
Độ công bằng phân bổ (Fairness Score) | 91.8/100 | Phân bổ đều giữa các thành viên | TỐT
CHI TIẾT ĐỘ PHỦ TỪNG KHUNG GIỜ (COVERAGE CHECK)
Mã Ca | Kênh | Thứ | Khung Giờ | Yêu Cầu (Chính+DP) | Đã Gán | Độ Phủ (%) | Kết Luận
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 07h00 - 09h30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 09h35 - 12h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 12h05 - 14h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 14h05 - 16h05 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 16h10 - 18h00 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 07h00 - 09h30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 09h35 - 12h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 12h05 - 14h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 14h05 - 16h05 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 16h10 - 18h00 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 07h00 - 09h30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 09h35 - 12h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 12h05 - 14h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 14h05 - 16h05 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 16h10 - 18h00 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 07h00 - 09h30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 09h35 - 12h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 12h05 - 14h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 14h05 - 16h05 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 16h10 - 18h00 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 07h00 - 09h30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 09h35 - 12h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 12h05 - 14h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 14h05 - 16h05 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 16h10 - 18h00 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 07h00 - 09h30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 09h35 - 12h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 12h05 - 14h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 14h05 - 16h05 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 16h10 - 18h00 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 07h00 - 09h30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 09h35 - 12h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 12h05 - 14h00 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 14h05 - 16h05 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 16h10 - 18h00 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
NGOAI_01 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 17:00 - 19:30 | 6 | 6 | 100% | Hoàn hảo
NGOAI_02 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 18:00 - 19:30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
NGOAI_03 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 18:00 - 19:30 | 5 | 5 | 100% | Hoàn hảo
NGOAI_04 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 18:00 - 19:30 | 7 | 7 | 100% | Hoàn hảo

## ca vắng
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CA VẮNG & MA TRẬN NHÂN SỰ DỰ PHÒNG ỨNG BIẾN NHANH
Hướng dẫn: Khi có thành viên vắng đột xuất hoặc xin nghỉ, Trưởng ca tra cứu mã ca bên dưới và liên hệ ngay các nhân sự dự phòng theo thứ tự ưu tiên.
Mã Ca | Kênh Trực | Thứ | Khung Giờ | Địa Điểm | Nhân Sự Chính Thức (Chính / DP) | Dự Phòng Ưu Tiên 1 (Đội Ứng Biến) | Dự Phòng Ưu Tiên 2 | Dự Phòng Ưu Tiên 3 | Ghi Chú Vắng / Thay Ca
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang (Chính), Đỗ Thị Bình (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Lý Thảo Hà (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính), Dương Ngọc Nam (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Trần Hoàng Bình (Chính), Võ Thị Dung (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Lý Thảo Hà (0860576627) | Lý Ngọc Khang (0870482814) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Lý Ngọc Khang (Chính), Nguyễn Minh Khang (Chính), Hồ Thị Mai (Chính), Huỳnh Thảo Phương (Dự phòng), Huỳnh Thị Uyên (Dự phòng) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Đỗ Thị Anh (0981960013) | Lê Gia Khang (0756981693) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | Đỗ Hồng Uyên (Chính), Huỳnh Minh Nam (Chính), Trần Đức Khang (Chính), Hồ Nhật Uyên (Chính), Trần Tuấn Châu (Dự phòng) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Võ Thị Dung (0358692617) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | Bùi Gia Trang (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Võ Tuấn Châu (Dự phòng) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Nguyễn Minh Linh (0974648877) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính), Đỗ Thị Anh (Chính), Nguyễn Minh Mai (Chính), Võ Nhật Vinh (Chính), Đỗ Tuấn Uyên (Dự phòng) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Đỗ Thị Giang (0967974034) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | Bùi Thảo Châu (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Dương Ngọc Nam (Chính), Huỳnh Thảo Phương (Chính), Trần Đức Khang (Dự phòng) | Hết nhân sự rảnh | - | - | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | Dương Tuấn Quyên (Chính), Hồ Hồng Uyên (Chính), Hồ Quốc Châu (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Chính), Trần Đức Quyên (Dự phòng), Võ Tuấn Châu (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Phạm Hồng Sơn (0740640909) | - | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên (Chính), Nguyễn Gia Nam (Chính), Đặng Quốc Dung (Chính), Trần Đức Quyên (Chính), Võ Tuấn Châu (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | Võ Bảo Sơn (Chính), Dương Ngọc Nam (Chính), Đặng Quốc Dung (Chính), Đỗ Thị Anh (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | Hồ Thị Mai (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Chính), Lê Gia Khang (Chính), Trần Hoàng Bình (Chính), Phạm Minh Yến (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên (Chính), Lý Minh Khang (Chính), Lý Ngọc Khang (Chính), Nguyễn Gia Nam (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Nguyễn Minh Mai (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | Võ Bảo Sơn (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Hồ Minh Quyên (Chính), Lê Gia Khang (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Dự phòng), Lý Tuấn Hà (Dự phòng) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Đỗ Thị Anh (0981960013) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Hồ Quốc Châu (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn (Chính), Đỗ Thị Giang (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Trần Đức Khang (Dự phòng) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính), Phạm Minh Yến (Chính), Võ Thị Dung (Chính), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Giang (Chính), Hồ Minh Quyên (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Trần Hoàng Bình (Chính), Đặng Quốc Dung (Chính), Đỗ Thị Bình (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Nguyễn Gia Nam (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng), Hoàng Quốc Em (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn (Chính), Hồ Minh Quyên (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Võ Nhật Vinh (Dự phòng) | Đặng Bảo Quyên (0317565512) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Khang (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Đỗ Thị Anh (Chính), Lê Gia Khang (Chính), Trần Đức Quyên (Dự phòng) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Hoàng Minh Hương (Chính), Võ Nhật Vinh (Dự phòng) | Đỗ Thị Giang (0967974034) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Đỗ Thị Bình (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Lý Thảo Hà (Chính), Phạm Hồng Sơn (Chính), Phạm Minh Yến (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Đặng Bảo Quyên (0317565512) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính), Hồ Nhật Uyên (Chính), Đặng Quốc Dung (Chính), Đỗ Thị Giang (Chính), Trần Tuấn Châu (Dự phòng), Võ Nhật Vinh (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Đỗ Hồng Uyên (0975496513) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Thảo Phương (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Trần Tuấn Châu (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Lê Gia Khang (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Đỗ Thị Bình (Chính), Vũ Minh Linh (Chính), Dương Tuấn Quyên (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | Đỗ Hồng Uyên (Chính), Hồ Hồng Uyên (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Hoàng Minh Hương (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Đỗ Thị Anh (0981960013) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên (Chính), Võ Bảo Sơn (Chính), Hồ Quốc Châu (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Dương Minh Sơn (Chính), Huỳnh Minh Nam (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | Dương Ngọc Nam (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Lý Thảo Hà (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính), Võ Thị Dung (Dự phòng), Hồ Thị Mai (Dự phòng) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Phạm Hồng Sơn (0740640909) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Đỗ Thị Giang (Chính), Lê Gia Khang (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Phạm Hồng Sơn (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Võ Thị Dung (0358692617) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | Hồ Ngọc Bình (Chính), Bùi Thảo Châu (Chính), Dương Minh Sơn (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Hồ Quốc Châu (Dự phòng) | Đặng Bảo Quyên (0317565512) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Lê Quốc Mai (0794078161) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 07h00 - 09h30 | Phòng Thanh Niên | Dương Tuấn Quyên (Chính), Đỗ Thị Giang (Chính), Lý Thảo Hà (Chính), Trần Đức Khang (Chính), Đỗ Tuấn Uyên (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Đỗ Thị Anh (0981960013) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 09h35 - 12h00 | Phòng Thanh Niên | Dương Tuấn Quyên (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Võ Thị Dung (Chính), Lê Nhật Quyên (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Chính), Trần Hoàng Bình (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 12h05 - 14h00 | Phòng Thanh Niên | Bùi Thảo Châu (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Nguyễn Minh Mai (Chính), Phạm Hồng Sơn (Dự phòng), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 14h05 - 16h05 | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên (Chính), Bùi Thảo Châu (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Hồ Hồng Uyên (Chính), Võ Bảo Sơn (Dự phòng) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Lê Hải Yến (0936968164) | - | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 16h10 - 18h00 | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Khang (Chính), Hồ Hồng Uyên (Chính), Trần Đức Quyên (Chính), Đặng Quốc Dung (Chính), Võ Tuấn Châu (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
NGOAI_01 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 17:00 - 19:30 | Cafe 2 | Hồ Minh Quyên (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Phạm Hồng Sơn (Chính), Trần Tuấn Châu (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Phạm Minh Yến (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
NGOAI_02 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 18:00 - 19:30 | ABC | Hồ Quốc Châu (Chính), Huỳnh Minh Nam (Chính), Lý Thảo Hà (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Ký xác nhận khi có đổi ca
NGOAI_03 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 18:00 - 19:30 | AAAA | Hồ Thị Mai (Chính), Lý Ngọc Khang (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Đỗ Thị Bình (Chính), Nguyễn Minh Mai (Dự phòng) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
NGOAI_04 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 18:00 - 19:30 | AAAAAAA | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Huỳnh Minh Nam (Chính), Huỳnh Thảo Phương (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính), Võ Thị Dung (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Đỗ Thị Anh (0981960013) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca